# Приложения к семинару 2

## Блок 1

### Приложение A1. Шаблон спецификации NFR для AI-систем (AI NFR Template)

Этот шаблон используется для фиксации нефункциональных требований в Техническом Задании (SRS). Заполните целевые значения совместно с бизнесом.

Проект:       ____________________
Версия: 1.0

| Категория | Метрика / Требование | Описание (Что измеряем) | Целевое значение (KPI) | Приоритет (MoSCoW) | Способ проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Производительность | TTFT (Time To First Token) | Время от отправки запроса до появления первого символа ответа. Критично для UX. | < 1.5 сек | Must | Load Test (Locust) |
|  | E2E Latency (p95) | Время полной генерации ответа для 95% запросов. | < 5.0 сек (при длине ответа < 200 токенов) | Must | Load Test |
|  | Throughput | Пропускная способность системы (для высоконагруженных систем). | > 50 запросов/сек | Should | Load Test |
|  | Concurrency | Максимальное кол-во одновременных диалогов без деградации TTFT. | 100 сессий | Must | Load Test |
| 2. Качество | Answer Relevancy | Насколько ответ соответствует вопросу (семантическая близость). | > 0.85 (по Cosine Similarity) | Must | Ragas / DeepEval |
|  | Faithfulness (No Hallucinations) | Отсутствие фактов, которых нет в контексте (RAG). | > 0.9 (Fact checking score) | Must | Golden Dataset Eval |
|  | Context Recall | Способность системы найти все релевантные куски в базе знаний. | > 0.8 | Should | Retrieval Eval |
| 3. Надежность и Безопасность | Jailbreak Resistance | Устойчивость к атакам (DAN, prompt injection). | 100% блокировка известных атак | Must | Red Teaming / Guardrails |
|  | PII Filtering | Фильтрация персональных данных (ФИО, телефоны) в логах и запросах к LLM. | 100% маскирование | Must | Regex/NER Test |
|  | Toxicity Score | Отсутствие грубости или запрещенного контента в ответе. | < 0.01 | Must | Content Moderation API |
| 4. Работа с данными (Data Ops) | Data Freshness | Задержка между появлением документа в источнике и его доступностью для поиска (RAG). | < 15 минут | Should | E2E Test |
|  | Source Citation | Обязательное наличие ссылки на исходный документ в ответе. | Да (100% ответов) | Must | Manual / Auto Eval |
| 5. Ограничения | VRAM Usage | Максимальный объем видеопамяти (для On-prem). | < 24 GB (под 1x A10G/3090) | Must | Monitoring |
|  | Cost per Request | Предельная стоимость одного запроса (Token cost + Infra). | < 0.40 руб. | Could | FinOps calc |

### Приложение A2. Опросник "Presale AI Questionnaire" (20 вопросов)

Используйте этот чек-лист на первой встрече с заказчиком (Discovery Phase), чтобы категоризировать проект и выявить «убийц» архитектуры.

Блок 1: Бизнес-контекст и Ценность

- Какую конкретную бизнес-проблему мы решаем? (Не «хотим ИИ», а «хотим снизить нагрузку на Call-центр на 30%»).

- Кто будет конечным пользователем системы? (Внутренние сотрудники, внешние клиенты, технические специалисты?).

- Какова цена ошибки модели? (Что страшнее: если бот не ответит, или если бот соврет/нахамит?).

- Есть ли эталонный набор данных («Золотой датасет») для проверки качества? (Пары вопрос-ответ). Если нет, кто и в какие сроки готов его создать?

Блок 2: Данные и Знания (RAG/Fine-tuning)

- В каком формате хранятся данные? (Clean text, PDF сканы, рукописные заметки, HTML, Audio, SQL базы?).

- Каков общий объем данных сейчас и каков прирост в месяц? (100 Мб или 10 Тб — это разные архитектуры векторных баз).

- Насколько структурированы данные? (Есть ли метаданные: даты, авторы, категории? Или это «свалка» файлов?).

- Есть ли в данных конфиденциальная информация (PII, коммерческая тайна)? Требуется ли её вычищать перед отправкой в модель?

Блок 3: Инфраструктура и Безопасность

- Разрешено ли использование облачных API (OpenAI, Yandex, Sber)? Или данные категорически не должны покидать ваш контур (On-premise)?

- Есть ли у вас собственные GPU-мощности? Если On-premise: какие карты, сколько VRAM, есть ли доступ к закупкам?

- Где будет размещаться решение? (Kubernetes, Bare Metal, облако провайдера?).

- Есть ли требования по импортозамещению или реестру ПО? (Влияет на выбор Vector DB и LLM).

Блок 4: Интеграция и UX

- С какими системами нужно интегрироваться? (Telegram, Slack, корпоративный портал, CRM, ERP).

- Нужна ли память диалога (Session Memory)? Как долго нужно помнить контекст беседы?

- Требуется ли потоковая передача ответа (Streaming)? (Эффект печатающей машинки).

- Должна ли система выполнять действия? (Не просто отвечать, а создавать заявки в Jira, бронировать встречи — Agentic workflow).

Блок 5: Процессы и Приемка

- Кто конкретно (должность) будет принимать работу и валидировать ответы бота?

- Каковы ожидания по скорости ответа (Latency)? (Real-time < 2 сек или допустимо подождать 10-20 сек?).

- Какой бюджет заложен на эксплуатацию (OpEx)? (Сколько вы готовы платить за токены/сервера в месяц?).

- Есть ли жесткие юридические ограничения? (Авторские права на генерируемый контент, объяснимость решений по GDPR/ФЗ).

## Блок 2

### Приложение A3. Калькулятор оценки PERT (Excel)

Простая таблица для обоснования сроков R&D задач.

| Задача | Optimistic (O) | Most Likely (M) | Pessimistic (P) | Estimate (E) | Risk Buffer (2σ) | Итого (95% confidence) | Комментарий к P (Почему все может упасть?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример: Парсинг PDF | 2 дня | 5 дней | 15 дней | 6.1 дней | 4.3 дня | 10.4 дня | Сложная верстка, сканы низкого качества, таблицы. |
| Пример: Оценка RAG | 3 дня | 5 дней | 10 дней | 5.5 дней | 2.3 дня | 7.8 дней | Отсутствие Golden Set, споры с заказчиком о качестве. |
| ИТОГО по этапу |  |  |  | 11.6 дней | +6.6 дней | ~18 дней |  |

### Приложение A4. Типовая WBS для GenAI Проекта (Шаблон плана)

Используйте как скелет для Jira.

Фаза 1: Data Discovery & Design (Результат: Architecture Vision + Golden Set)

- 1.1. Интервью со стейкхолдерами и фиксация NFR.

- 1.2. Получение доступа к данным и EDA (Exploratory Data Analysis).

- 1.3. Разработка Golden Dataset (50-100 кейсов). [CRITICAL PATH]

- 1.4. Выбор базовых моделей и стратегии (RAG vs Fine-tune).

Фаза 2: Proof of Concept (Результат: Проверенная гипотеза)

- 2.1. Реализация пайплайна на Top-tier модели (через API).

- 2.2. Автоматическая оценка (Eval) против Golden Dataset.

- 2.3. Демонстрация бизнесу.

- 2.4. Decision Gate: Идем в прод, меняем требования или закрываем проект?

Фаза 3: MVP Engineering (Результат: Работающий продукт)

- 3.1. Инфраструктура (Docker, K8s, GPU drivers).

- 3.2. Data Pipeline (ETL для новых документов).

- 3.3. Реализация Backend API (FastAPI, LangChain/LlamaIndex).

- 3.4. Оптимизация инференса (Quantization, Caching).

- 3.5. Интеграция с Frontend/Мессенджером.

Фаза 4: Production Readiness (Результат: Релиз)

- 4.1. Load Testing (нагрузка).

- 4.2. Настройка Guardrails (фильтры безопасности).

- 4.3. Настройка мониторинга (Langfuse).

- 4.4. Документация и передача в поддержку.

## Блок 3

Инструменты для фиксации договоренностей и рисков.

### Приложение A5. Шаблон Реестра Рисков (AI Risk Register)

Таблица для ведения и отслеживания рисков.

| ID | Категория | Описание риска (Risk Description) | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Risk Score (WxI) | Стратегия (Type) | План действий (Mitigation Plan) | Триггер (Когда паниковать?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Data | Качество исходных PDF сканов слишком низкое для OCR. | 4 | 5 | 20 (Critical) | Mitigate + Transfer | 1. Тест Azure Document Intel. 2. Бюджет на ручную оцифровку. | Если PoC на 50 док. дает <80% распознавания. |
| R-02 | Model | Модель GPT-5 слишком дорогая на промышленных объемах. | 5 | 4 | 20 (Critical) | Avoid / Mitigate | Архитектура должна поддерживать переключение ("Hot swap") на дешевую модель (Mistral/Haiku). | Если прогноз OpEx превысит ₽ 200 000 / мес. |
| R-03 | Security | Атака "Jailbreak" позволяет вытащить системный промпт. | 3 | 4 | 12 (High) | Mitigate | Внедрение Nvidia NeMo Guardrails перед LLM. | Первый инцидент на пентесте. |
| R-04 | Legal | Заказчик не предоставляет доступ к данным вовремя. | 3 | 5 | 15 (High) | Accept (Contract) | Пункт в договоре: "Простой команды оплачивается по ставке X". | Задержка доступа > 3 дней. |

### Приложение A6. Шаблон Change Request (CR)

Документ, который вы достаете, когда клиент говорит: «А давайте еще...»

Запрос на изменение (Change Request Form)
 Проект: AI Assistant v1.0
 Дата: DD.MM.YYYY

1. Описание изменения (Что хочет клиент?):
 Текущее: Бот отвечает текстом.
 Желаемое: Бот должен генерировать PDF-отчет с графиками по итогам диалога.

2. Влияние на Архитектуру (Architecture Impact):

- Необходимо добавить сервис генерации PDF (ReportLab/WeasyPrint).

- Необходимо добавить Code Interpreter или инструмент для рисования графиков (Matplotlib).

- Требуется хранилище для временных файлов (S3/MinIO).

3. Влияние на проект (Project Impact):

- Сроки: +2 спринта (Front + Back + Infra).

- Бюджет (Cost): + ₽ 500 000 (Разработка) + ₽ 5000 / мес (Хранилище).

- Риски: Возможны ошибки генерации при сложных данных.

4. Решение:
 [ ] Утвердить (Бюджет и Сроки увеличены)
 [ ] Отклонить
 [ ] Отложить в Backlog (v2.0)

Подпись Заказчика: __________________ Подпись Архитектора: __________________

## Блок 4

### Приложение A7. Калькулятор TCO и Юнит-экономики (Excel)

Таблица для сравнения вариантов реализации.

| Статья расходов | Вариант 1: Cloud SaaS (Yandex/Sber) | Вариант 2: Self-Hosted (Qwen-3 on Sber/Yandex) | Вариант 3: On-Premise (Купить железо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. CapEx (Разовые) |  |  |  |
| Разработка (часы) | ₽ 5 000 000 | ₽ 6 500 000(нужен DevOps) | ₽ 6 500 000 |
| Лицензии / Железо | ₽ 0 | ₽ 0 | ₽ 2 500 000 (Server A100) |
| Итого Start: | ₽ 5 000 000 | ₽ 6 500 000 | ₽ 9 000 000 |
| 2. OpEx (Ежемесячно) | При 50k запросов/мес |  |  |
| Compute / Tokens | ₽ 150 000 (API Bill) | ₽ 80 000 (GPU Instance) | ₽ 15 000 (Электричество) |
| Support / DevOps | ₽ 50 000 | ₽ 150 000 | ₽ 200 000 |
| Итого OpEx/мес: | ₽ 200 000 | ₽ 230 000 | ₽ 215 000 |
| 3. TCO (3 года) | ₽ 12 200 000 | ₽ 14 780 000 | ₽ 16 740 000 |
| Cost per Request | ₽ 0.4 | ₽ 0.4 | ₽ 0.4 |
| Вывод: | Выгодно для старта и малых объемов. | Гибко, но дорого администрировать. | Окупается только при высокой нагрузке. |

### Приложение A8. Скрипт защиты проекта (Defense Cheat Sheet)

Шпаргалка: Как отвечать на "возражения" бизнеса.

- Вопрос: "Почему оценка такая размытая? (2-4 месяца). Дайте точную дату!"

  - Ответ: "В проекте 40% R&D задач. Мы не знаем качества ваших данных. Точная дата сейчас — это ложь. Я могу дать точную дату этапа Discovery (2 недели). После него конус неопределенности сузится, и я дам дату релиза с точностью +/- 10%."

- Вопрос: "Почему так дорого (₽ 10 000 000)? Вон студент Петя за вечер бота написал."

  - Ответ: "Петя написал демо. Мы строим Enterprise-решение. 70% бюджета — это не 'ум бота', а безопасность данных, отказоустойчивость, интеграции и гарантия, что бот не пошлет клиента матом. Вы платите за надежность, а не за чат."

- Вопрос: "Давайте уберем этап PoC и сразу делать прод, сэкономим время."

  - Ответ: "PoC стоит 10% бюджета. Если мы его пропустим и выяснится, что технология не тянет ваши требования (NFR), мы потеряем 100% бюджета. PoC — это покупка страховки от провала."

- Вопрос: "Зачем нам поддержка (OpEx) после релиза? Оно же само работает."

  - Ответ: "AI-модели деградируют (Data Drift). Данные меняются, мир меняется. Без MLOps и дообучения бот станет глупым через 3 месяца. Это как автомобиль — ему нужно ТО и бензин."

### Приложение A9. Калькулятор трудозатрат и сметы (Excel)

Этот файл используется для детального расчета стоимости проекта. В отличие от простой оценки «на глаз», здесь применяется коэффициентный метод расчета управленческих затрат (Architect, TL, DS Lead), что позволяет обосновать перед заказчиком, почему 800 часов разработки превращаются в 1300 часов бюджета.

#### Вкладка 1: Детальная WBS и Оценка (Work Breakdown Structure)

Основная рабочая область. Здесь декомпозируем работы и назначаем исполнителей.

| Группа (Stage) | Наименование задачи (Task) | Роль | Часы (Est.) | Параллельность | Длительность (дни) | Артефакт / Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Management | (Авторасчет) Управление, архитектурный надзор, лидерство | PM, Arch, TL | 438 | - | 53 | Отчетность, Code Review, Tech Design |
| 1. Design | Уточнение требований, интервью | Analyst | 24 | 1 | 3 | PRD (Requirements Doc) |
|  | Проектирование High-Level Arch | Architect | 4 | 1 | 1 | Схема архитектуры (C4) |
|  | Проектирование пайплайна индексации | DS/ML | 16 | 1 | 2 | Схема ETL-процесса |
| 2. Development | Настройка K8s/Docker и CI/CD | DevOps | 20 | 2 | 2 | Infra as Code |
|  | RAG Service: API, Vector DB, LLM int. | DS/ML | 72 | 2 | 9 | Ядро генерации ответов |
|  | Confluence Indexer: Парсинг и чанкинг | DS/ML | 32 | 2 | 4 | Сервис наполнения базы знаний |
|  | Подключение LLM (Inference Service) | DS/ML | 40 | 2 | 5 | API к модели (Local/Cloud) |
|  | Адаптеры интеграций (WhatsApp, Jivo) | Backend | 64 | 2 | 4 | Нормализованные вебхуки |
|  | Интеграция с ERP (API Client) | Backend | 40 | 2 | 5 | Данные по заказам/остаткам |
|  | Реализация RBAC и Auth | Backend | 56 | 2 | 4 | Безопасность доступа |
| 3. Testing | Разработка тест-плана и кейсов | QA | 24 | 3 | 3 | Test Plan |
|  | E2E тестирование и Security Test | QA | 48 | 3 | 6 | Протокол тестирования |
|  | Нагрузочное тестирование (SLA) | QA | 24 | 3 | 3 | Отчет по Latency/RPS |
| 4. Deployment | Вывод в Production | DevOps | 8 | 4 | 1 | Live System |
|  | Документация и передача | Analyst | 32 | 4 | 4 | User Manual |
| 5. Comm's | Коммуникации (Daily/Weekly) | Team | 82 | 5 | - | Участие в митингах |
| ИТОГО: | Чистая разработка (без управления) |  | 854 ч. |  | 53 дня |  |

#### Вкладка 2: Матрица Рисков (Risk Calculator)

Здесь риски переводятся в часы. Риски со статусом "Подтвержден" добавляются в смету. Риски "Исключен" закрываются контрактом (ограничениями).

| Категория | Риск | Доп. часы | Роль | Решение | Комментарий для защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data & AI | Неструктурированные данные в Confluence (таблицы, мусор). Риск низкой точности. | +40 | DS Lead | Подтвержден | Закладываем время на написание кастомных парсеров. |
| Infra | Низкая скорость API ERP заказчика. Бот будет тупить. | +24 | DevOps | Исключен | В договоре: "Заказчик гарантирует SLA ERP < 2 сек". |
| Scope | Scope Creep: добавление кнопок, аудио, Telegram в процессе. | +80 | PM | Исключен | В договоре: "Любые новые каналы — через доп. соглашение". |
| AI Quality | Галлюцинации LLM даже при верном контексте. | +40 | DS Lead | Подтвержден | Время на Prompt Engineering и тюнинг RAG. |
| Ext. Deps | Отвал API WhatsApp/GreenAPI. | +48 | TL | Исключен | Ответственность вендора API. |
| ИТОГО: | Резерв на риски (Risk Buffer) | 80 ч. |  |  | Добавляется к итоговой стоимости |

#### Вкладка 3: Сводная смета и Коэффициенты (Roll-up)

Самая важная вкладка для архитектора. Показывает, как формируется итоговая цена.

##### 1. Параметры управления (Overhead Coefficients):
 Эти коэффициенты начисляются автоматически на часы разработки.

- Тимлид (TL): 30% от времени разработчиков (Code Review, тех. дизайн).

- AI Lead (DS Lead): 30% от времени ML-инженеров (Валидация гипотез, контроль качества данных).

- Архитектор: 10% от всего времени проекта (Авторский надзор).

##### 2. Итоговое распределение ресурсов:

| Роль | Базовые часы (WBS) | Управление и Надзор (Коэфф.) | Риски (Buffer) | ИТОГО (В смету) | Кол-во людей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev | 304 | - | - | 304 | 1 |
| DS / ML Eng | 176 | - | - | 176 | 1 |
| QA Engineer | 176 | - | - | 176 | 1 |
| DevOps | 42 | - | - | 42 | 1 |
| Business Analyst | 56 | - | - | 56 | 1 |
| Team Lead (TL) | 0 | 114 (Overhead) | - | 114 | 1 (Part-time) |
| DS Lead (AI) | 16 | 53 (Overhead) | 80 (Risk) | 149 | 1 (Part-time) |
| Architect | 20 | 64 (Overhead) | - | 84 | 1 (Part-time) |
| Project Manager | 16 | 132 (Overhead) | - | 148 | 1 |
| ВСЕГО: | 854 ч. | 427 ч. | 80 ч. | 1361 ч. | ~9 чел. |

##### 3. Аналитика для защиты бюджета:

- Net Development: 854 часа (62%).

- Management & Supervision: 427 часов (31%).

- Risk Reserve: 80 часов (7%).

- Коэффициент удорожания: 1.59 (На каждый час кодинга нужно 0.6 часа управления и рисков).

Инструкция для Архитектора (Как пользоваться):

- Заполните вкладку WBS: Впишите только задачи разработки и тестирования. Не пытайтесь угадать часы менеджера.

- Определите Риски: Во вкладке рисков отметьте "Подтвержден" только для тех рисков, которые вы будете лечить своими руками (например, чистка данных). Риски заказчика (медленная ERP) помечайте "Исключен" и переносите в раздел "Ограничения" (Assumptions) в договоре.

- Настройте Коэффициенты:

  - Если проект R&D (высокая неопределенность) — ставьте AI Lead 0.3-0.4.

  - Если типовая интеграция — снижайте до 0.15.

- Смотрите ИТОГО: Полученная цифра (1361 час) — это ваша себестоимость в часах. Умножайте на рейт компании, чтобы получить цену для клиента.

### Приложение A10. Формулы

### 1. Формула расчета TCO (Total Cost of Ownership)

Для AI-проектов критично разделять разовые затраты на запуск (CapEx) и постоянные расходы на «поддержание жизни» (OpEx).

Где:

#### A. CapEx (Capital Expenditures — Разовые затраты):

CostDev: Трудозатраты на разработку (считаем по калькулятору из Приложения A9: Часы × Рейт × Коэффициенты).

CostData: Покупка датасетов, оплата разметки (Labeling), аудит данных.

CostLic/HW: Покупка серверов (если On-prem) или лицензий на софт (Enterprise ПО).

#### B. OpEx (Operating Expenditures — Ежемесячные расходы):

​

CostCompute:

  - Для SaaS: (Прогноз RPS × Токенов на запрос × Цена токена).

  - Для On-prem: (Аренда GPU-сервера + Электричество).

CostStorage: Хранение векторов (Vector DB Cloud) + Бэкапы.

CostSupport: ФОТ команды поддержки (DevOps, MLOps) + мониторинг.

### 2. Формула сайзинга (Sizing): Расчет VRAM для LLM

Самый частый вопрос архитектора: «Какая видеокарта нужна, чтобы запустить эту модель?». Главный ограничитель — видеопамять (VRAM).

#### Формула для инференса (Запуск модели):

P (Parameters): Количество параметров модели в миллиардах (например, для Llama-3-8B -> P=8)

Bprec(Bytes per Parameter): Размер одного параметра в байтах (зависит от квантования):

  - FP16 / BF16 (Оригинал): 2 байта

  - INT8 (Легкое сжатие): 1 байт

  - INT4 / Q4_K_M (Сильное сжатие, стандарт для локального запуска): 0.5 - 0.7 байта (берем 0.6 для запаса).

1.2 (Overhead Buffer): Накладные расходы (+20%) на:

  - KV Cache: Память под контекст диалога (растет с длиной контекста).

  - Activation memory: Буферы для вычислений.

  - Загрузку библиотек (CUDA kernels).

#### Примеры расчета:

Llama-3-8B (в FP16 - оригинал):

        8×2×1.2=19.2 GB  
Вывод: Нужна карта 24GB VRAM (Nvidia A10G, RTX 3090/4090). На 16GB (T4) не влезет.

Llama-3-8B (в INT4 - квантованная):

        8×0.6×1.2=5.76 GB

Вывод: Легко влезает на дешевые карты (Nvidia T4 16GB, и даже на ноутбучные GPU 8GB).

Llama-3-70B (в INT4):

        70×0.6×1.2=50.4 GB

Вывод: Одной карты 48GB (A6000) может не хватить. Нужны 2x A10G (24GB) или 1x A100 (80GB).

#### Формула для обучения (Fine-Tuning LoRA):

Если вы планируете дообучать модель, памяти нужно значительно больше (хранение градиентов и состояний оптимизатора).

Для QLoRA (эффективное дообучение):
        K≈1.5−2.0K \approx 1.5 - 2.0K≈1.5−2.0

Для Full Fine-Tuning (полное):
        K≈4.0−6.0K \approx 4.0 - 6.0K≈4.0−6.0

Пример: Для дообучения Llama-3-8B (даже в 4 битах) лучше закладывать минимум 16-24 GB VRAM.

Ссылки:

https://huggingface.co/spaces/NyxKrage/LLM-Model-VRAM-Calculator

https://apxml.com/tools/vram-calculator