## 1. Расчет проекта
Данные по проекту |  |  |  |  | Стоимость по исполнителям
Дата | ГГГГ.ММ.ДД |  |  |  | Роль |  | Стоимость 1 часа без НДС | Кол-во часов | Стоимость | Стоимость с учётом 5.Cкоринг | Контрольные значения | Контрольные значения
Примечание (для учёта в оценке) | лид / лид / Ещё чей-то лид / Своя продажа |  |  |  | Исполнители | [5 empty] | по исполнителям
Кто готовил калькулятор | PM |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | чистая
| Architect |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Со скорингом
Заказчик | Очень богатая компания |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Наименование проекта | Очень большой РАГ |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Ссылка на сделку/заявку в CRM | amo-crm |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Срок действия расчета, мес | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
По истечении срока действия расчет должен быть актуализирован. |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Управление |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Длительность проекта (8.КП) | В часах без потерь | В часах | В месяцах | В раб.днях | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
(! не равна трудоёмкости) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Управление проектом (3. Уровень обслуживания) |  |  | РП (Обычный проект) |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Управление разработкой Команда проекта (3. Уровень обслуживания) |  |  | Team3 (Обычный проект от 2Dev+1DS или 2DS+1Dev) |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Уровень базового риска (5. Скоринг) |  |  | 15% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
* базовые часы РП (3. Уровень обслуживания), для справки |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Руководство проектом | [5 empty] | прирост стоимости по управлению | #REF!
[5 empty] | РП (Обычный проект) | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | чистая
[5 empty] | Архитектурный надзор | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Со скорингом
[5 empty] | Тимлидерство | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | ИИ Лидерство | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Итого стоимость (с учётом данных из таблицы ниже "Прямые расходы") без НДС |  |  |  | #REF! | #REF! | доля включённых в стоимость рисков и прямых затрат ОТ конечной суммы (уже с учётом скоринга) | #REF!
[7 empty] | Добавляет 5.Скоринг |  | n/a | #REF! | #REF! | * процент от конечной стоимсоти (считается делением в обратную сторону, относительно наложения скоринга, поэтому меньше его)
Внимание: Заполнять в шаблоне требуется поля с желтой заливкой. | [6 empty] | Добавляет 2.Расчёт трудозатрат (Идентифицированные риски:) |  | #REF! | #REF! | #REF! | включено
Поля с серой заливкой - справочные, либо рассчитываются автоматически по формулам |  |  |  |  | В том числе прямые расходы: |  | Добавляет 1.Расчёт проекта (Прямые расходы без НДС) |  | #REF! | #REF! | #REF! | включено
[5 empty] | Итого стоимость с НДС (справочно) |  |  | 5% | #REF! | #REF!
1.07
[5 empty] | Прямые расходы |  |  |  |  | 8791861.51
[5 empty] | Наименование |  | Сумма
[5 empty] | Командировочные расходы |  | #REF!
[5 empty] | Прочие прямые расходы |  | 0
[5 empty] | Себестоимость лицензий |  | 0
[5 empty] | Себестоимость хостинга (в год) |  | 0
[5 empty] | Итого прямые расходы без НДС |  | #REF! | cost2
[5 empty] | Итого прямые расходы c НДС |  | #REF! | cost2nds
C. Расчет стоимости без НДС
[5 empty] | Всего расходов |  | #REF! |  | Маржа:
[5 empty] | Коэффициент маржинальности |  | 1.1824 |  | 15%
[5 empty] | Отчисления в риск фонд |  | #REF!
[5 empty] | Грязная маржа проекта |  | #REF!
[5 empty] | Чистая маржа проекта |  | #REF!
[5 empty] | Итого стоимость для заказчика без НДС |  | #REF!
D. Расчет стоимости с НДС
[5 empty] | Всего расходов |  | #REF!
[5 empty] | Коэффициент маржинальности |  | 1.1824
[5 empty] | Отчисления в риск фонд |  | #REF!
[5 empty] | Грязная маржа проекта |  | #REF!
[5 empty] | Чистая маржа проекта |  | #REF!
[5 empty] | Итого стоимость для заказчика с НДС |  | #REF!

## 2. Расчет трудозатрат
Калькулятор расчета трудозатрат | [12 empty] | Размерность | 1000 | Риск
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Округления | 2 | 15% |  | 18
№ | Группа Grooup | Наименование работ (as option Task for ETS) | Чел./час (ч.) базовые | Исполнитель | Доля занятости | Параллельные потоки | Этапы по КП | Список ограничений и требований к Заказчику | Ожидаемые результаты | Длительность этапа (раб дни послед-но) | Командировка (да/нет) | Риск на длительность | Стоимость роли | Стоимость задачи | Стоимость с учётом 5.Скоринг |  | ETS Line | ETS Role | ETS Hours
0 | Managment (Управление) | РП (Обычный проект); Договорная работа, оплата, отчёты | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0.2 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет | 1 | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | #REF! | #REF! | #REF!
| ГРУППУ НЕ МЕНЯТЬ | РП (Обычный проект); Коммуникация daily, weekly, calls etc. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0.7 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | #REF! | #REF! | #REF!
| РАСЧЁТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | РП (Обычный проект); Постановка задач, управление командой | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0.1 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет | НЕ ТРОГАТЬ | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕ ДАННЫЕ | Архитектурный надзор | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | Нет | СЕРЫЕ | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | #REF! | #REF! | #REF!
| ЗАИМСТВОВАНЫ с стр.1 | Тимлидерство; Код-ревью и разработка | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0.5 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет | ЯЧЕЙКИ | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Тимлидерство; Декомпозиция задач, постановка задач, управление командой | #REF! | TL | #REF! |  |  | 0.5 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИИ Лидерство; Код-ревью и разработка | #REF! | DSLead | #REF! |  |  | 0.5 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИИ Лидерство; Декомпозиция задач, постановка задач, управление командой | #REF! | DSLead | #REF! |  |  | 0.5 | доля часов из общего объёма на активность | #REF! | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 10: Нет |  |  |  |  | без НДС
[14 empty] | 0 | #VALUE! | без НДС
1 | RnD (Исследование) | [14 empty] | без НДС
2 | Design (Пре.проект)
|  | Уточнение требований, интервью со стейкхолдерами | 24 | Analytics Busines | 1 | 1 | 1 | Предоставить контактных лиц, доступы к Confluence, ERP | Финализированный и утвержденный документ с требованиями (PRD) | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Analytics Busines Уточнение требований, интервью со стейкхолдерами | Analytics Busines | 24
|  | Проектирование высокоуровневой архитектуры | 4 | Architect | 1 | 1 | 1 |  | Утвержденная схема архитектуры, технологический стек | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Architect Проектирование высокоуровневой архитектуры | Architect | 4
|  | Проектирование API-контрактов между сервисами | 8 | Development Back | 1 | 1 | 1 |  | OpenAPI (Swagger) спецификации для всех внутренних сервисов | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Проектирование API-контрактов между сервисами | Development Back | 8
|  | Проектирование схемы хранения логов и метрик SLA | 4 | DevOps | 1 | 1 | 1 |  | Структура индексов в Elasticsearch, определены ключевые метрики | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Проектирование схемы хранения логов и метрик SLA | DevOps | 4
|  | Проектирование пайплайна индексации Confluence | 16 | DS/Ai/ML | 1 | 1 | 1 | Доступ к API Confluence. Ограничение: до 1000 страниц, парсинг сложных таблиц и макросов не входит в MVP. | Детальная схема процесса индексации | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DS/Ai/ML Проектирование пайплайна индексации Confluence | DS/Ai/ML | 16
3 | Development (Разработка)
|  | Настройка Docker Swarm и связки Foundation Models | 16 | DevOps | 1 | 6 | 2 | Предоставить доступы к облачному провайдеру | Готовая к развертыванию, безопасная K8s-инфраструктура | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Настройка Docker Swarm и связки Foundation Models | DevOps | 16
|  | Настройка CI/CD пайплайнов (GitLab CI / GitHub Actions) | 4 | DevOps | 1 | 7 | 2 | Доступ к репозиториям кода | Автоматическая сборка, тестирование и развертывание сервисов | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Настройка CI/CD пайплайнов (GitLab CI / GitHub Actions) | DevOps | 4
|  | Развертывание баз данных (PostgreSQL, Redis, Qdrant) | 4 | DevOps | 1 | 8 | 2 |  | Развернутые и сконфигурированные инстансы хранилищ данных | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Развертывание баз данных (PostgreSQL, Redis, Qdrant) | DevOps | 4
|  | Настройка системы логирования и мониторинга (Prometheus, Grafana) | 4 | DevOps | 1 | 9 | 2 |  | Централизованный сбор логов, дашборды в Kibana и Grafana | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Настройка системы логирования и мониторинга (Prometheus, Grafana) | DevOps | 4
|  | API Gateway: настройка эндпоинтов, роутинг, rate limiting | 24 | Development Back | 1 | 6 | 2 |  | Единая точка входа, защищенная от перегрузок (20 req/s) | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back API Gateway: настройка эндпоинтов, роутинг, rate limiting | Development Back | 24
|  | Адаптер GreenAPI: парсинг и нормализация webhooks | 32 | Development Back | 2 | 7 | 2 | Предоставить тестовый аккаунт и токен GreenAPI. Ограничение: только текстовые сообщения. | Сообщения из WhatsApp корректно преобразуются во внутренний формат | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Адаптер GreenAPI: парсинг и нормализация webhooks | Development Back | 32
|  | Адаптер JivoSite: парсинг и нормализация webhooks | 32 | Development Back | 1 | 12 | 2 | Предоставить тестовый аккаунт JivoSite. | Сообщения из JivoSite корректно преобразуются во внутренний формат | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Адаптер JivoSite: парсинг и нормализация webhooks | Development Back | 32
|  | Bot Core Orchestrator: чтение из очереди, роутинг запросов | 40 | Development Back | 1 | 13 | 2 |  | Ядро бота, маршрутизирующее запросы к нужным сервисам | 5 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Bot Core Orchestrator: чтение из очереди, роутинг запросов | Development Back | 40
|  | Реализация ролевой модели (клиент/менеджер) | 24 | Development Back | 1 | 14 | 2 | Ограничение: только 2 роли, без гранулярных прав. | Логика, применяющая разные права доступа в зависимости от роли | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Реализация ролевой модели (клиент/менеджер) | Development Back | 24
|  | Реализация глобального кэша запросов (Redis) | 16 | Development Back | 1 | 15 | 2 | Ограничение: TTL кэша = 300 секунд. | Снижение времени ответа на популярные запросы | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Реализация глобального кэша запросов (Redis) | Development Back | 16
|  | ERP Integration Service: разработка защищенного API | 40 | Development Back | 1 | 16 | 2 | Требование: Заказчик предоставляет стабильный REST API для ERP с документацией. Разработка API для ERP не входит в оценку. | Безопасный сервис для получения данных (заказы, остатки, цены) | 5 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back ERP Integration Service: разработка защищенного API | Development Back | 40
|  | Реализация логики авторизации (проверка прав на заказ) | 32 | Development Back | 1 | 17 | 2 | Ограничение: проверка только по номеру телефона, привязанному к заказу. | Механизм, не позволяющий просматривать чужие заказы | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Реализация логики авторизации (проверка прав на заказ) | Development Back | 32
|  | Confluence Indexer: выгрузка, парсинг, чанкинг | 32 | DS/Ai/ML | 1 | 13 | 2 | Ограничение: качество ответов зависит от качества данных в Confluence. Работа с данными не входит в оценку. | Фоновый сервис, который наполняет Vector DB | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DS/Ai/ML Confluence Indexer: выгрузка, парсинг, чанкинг | DS/Ai/ML | 32
|  | RAG Service: API, интеграция с Vector DB и LLM | 72 | DS/Ai/ML | 1 | 16 | 2 |  | Сервис, генерирующий ответы на основе данных из Confluence | 9 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DS/Ai/ML RAG Service: API, интеграция с Vector DB и LLM | DS/Ai/ML | 72
|  | Подключение облачной LLM и подклчюение к Embedding моделям | 40 | DS/Ai/ML | 1 | 17 | 2 | Выделить сервер с GPU. Ограничение: используется предобученная open-source модель, ее дообучение (fine-tuning) не входит в MVP. | Экономичный сервис для генерации и векторизации | 5 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DS/Ai/ML Подключение облачной LLM и подклчюение к Embedding моделям | DS/Ai/ML | 40
|  | Notification Dispatcher: асинхронная отправка ответов | 24 | Development Back | 1 | 21 | 2 |  | Отказоустойчивый сервис отправки сообщений | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Notification Dispatcher: асинхронная отправка ответов | Development Back | 24
|  | Интеграция всех сервисов со структурированным логированием | 32 | Development Back | 1 | 22 | 2 |  | Все события и ошибки в системе логируются для анализа SLA | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Back Интеграция всех сервисов со структурированным логированием | Development Back | 32
4 | Testing (Тестирование)
|  | Разработка тест-плана и тест-кейсов | 24 | QA | 1 | 15 | 3 |  | Документация, покрывающая все функциональные требования | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA Разработка тест-плана и тест-кейсов | QA | 24
|  | Компонентное и интеграционное тестирование API | 32 | QA | 1 | 16 | 3 |  | Отчеты о дефектах на уровне отдельных сервисов | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA Компонентное и интеграционное тестирование API | QA | 32
|  | E2E тестирование сквозных сценариев (WhatsApp, Jivo) | 24 | QA |  | 17 | 3 | Предоставить тестовые данные (заказы, статьи в Confluence) | Проверенные сценарии "вопрос-ответ" |  | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA E2E тестирование сквозных сценариев (WhatsApp, Jivo) | QA | 24
|  | Тестирование безопасности (проверка доступа к чужим заказам) | 24 | QA | 1 | 23 | 3 |  | Подтверждение, что клиенты не видят данные менеджеров и чужие заказы | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA Тестирование безопасности (проверка доступа к чужим заказам) | QA | 24
|  | Нагрузочное тестирование | 24 | QA | 1 | 21 | 3 | Ограничение: SLA ≤ 10 сек (p95) измеряется на сервере, без учета задержек сети. | Отчет о производительности системы под нагрузкой | 3 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA Нагрузочное тестирование | QA | 24
|  | Регрессионное тестирование и стабилизация | 32 | QA | 1 | 22 | 3 |  | Стабильная версия продукта, готовая к развертыванию | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA Регрессионное тестирование и стабилизация | QA | 32
5 | Развертывание
|  | Развертывание в production-окружении | 8 | DevOps | 1 | 23 | 4 |  | Система развернута и работает в продуктивной среде | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Развертывание в production-окружении | DevOps | 8
|  | Подготовка технической и пользовательской документации | 32 | Analytics Busines | 1 | 16 | 4 |  | Комплект документации для администраторов и пользователей | 4 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Analytics Busines Подготовка технической и пользовательской документации | Analytics Busines | 32
|  | Демонстрация и передача проекта Заказчику | 16 | Product | 1 | 32 | 4 |  | Проект принят Заказчиком | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Product Демонстрация и передача проекта Заказчику | Product | 16
| Managment (Управление) | 5: 24
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 16 | DSLead | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DSLead Коммуникации (детализация, daily, weekly) | DSLead | 16
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 16 | Development | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Development Коммуникации (детализация, daily, weekly) | Development | 16
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 16 | DS/Ai/ML | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DS/Ai/ML Коммуникации (детализация, daily, weekly) | DS/Ai/ML | 16
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 2 | DevOps | 1 | 33 | 5 |  |  | 1 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | DevOps Коммуникации (детализация, daily, weekly) | DevOps | 2
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 16 | QA | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | QA Коммуникации (детализация, daily, weekly) | QA | 16
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 16 | PM | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | PM Коммуникации (детализация, daily, weekly) | PM | 16
|  | Коммуникации (детализация, daily, weekly) | 16 | Architect | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Architect Коммуникации (детализация, daily, weekly) | Architect | 16
|  | Запланированные потери на согласование | 16 | Waste | 1 | 33 | 5 |  |  | 2 | Нет |  | УКАЖИ РОЛЬ | ПРОВЕРЬ ЦИФРЫ | #VALUE! | без НДС | Waste Запланированные потери на согласование | Waste | 16
6
|  | РАЗРАБОТКА часы (сумма групп, кроме 0 "управления"): | 854 |  | Вего уникальных потоков | 17 | Всего этапов КП | 5 | Количество дней с учётом параллельности выполнения работ (стр.8) | #REF! |  |  | Итого без рисков | 0 | #VALUE! | без НДС |  |  | 854
|  | ИТОГО часы (вместе с управлением, но без рисков): | #REF! | #REF!
|  | 1: ИТОГО часы (весь проект с учётом рисков):; 2: #REF!; 3: #REF! |  | Итого полное | #REF! | #VALUE! | без НДС
Идентифицированные риски:
№ | Group (Группа риска, если требуется) | 1: Описание риска; 2: Увеличение трудозатрат (ч.); 3: Исполнитель; 4: Решение по риску
1 | Data & AI | 1: Неструктурированные или противоречивые данные в Confluence. Статьи содержат много сложных таблиц, схем, устаревшей или конфликтующей информации. Это приведет к неточным или бессмысленным ответам бота (риск не достичь SLA по точности ≥ 90%).; 2: 40; 3: DSLead; 4: Подтвержден
2 | Infrastructure & Performance | 1: Низкая производительность API ERP-системы Заказчика. Внутренняя система отвечает на запросы дольше 2-3 секунд, что делает невозможным соблюдение общего SLA по скорости ответа бота (≤ 10 секунд).; 2: 24; 3: DevOps; 4: Исключен
3 | Management & Communication | 1: Задержки в предоставлении доступов, данных и согласовании со стороны Заказчика (токены к Confluence/ERP, тестовые данные, утверждение требований). Это приводит к простою команды и срыву сроков этапов.; 2: 72; 3: PM; 4: Исключен
4 | External Dependencies | 1: Нестабильная работа или изменение API внешних сервисов (GreenAPI, JivoSite). Сервис может стать недоступным, изменить формат webhooks или ввести новые ограничения, что потребует срочной доработки адаптеров.; 2: 48; 3: TL; 4: Исключен
5 | Management & Requirements | 1: Расширение требований (scope creep) в процессе работы над MVP. Например, Заказчик просит добавить поддержку аудиосообщений, кнопок в WhatsApp или интеграцию с Telegram "потому что это просто".; 2: 80; 3: PM; 4: Исключен
6 | Security & Infrastructure | 1: Сложности с подключением к внутренним системам Заказчика из-за строгих политик безопасности (закрытые порты, VPN, firewall, отсутствие тестового контура), что замедляет разработку и отладку интеграции с ERP.; 2: 56; 3: DevOps; 4: Исключен
7 | AI & User Experience | 1: "Галлюцинации" или нерелевантные ответы LLM, даже при наличии правильного контекста из Confluence. Модель может неправильно интерпретировать контекст или добавлять лишнюю информацию, что снизит доверие пользователей.; 2: 40; 3: DSLead; 4: Подтвержден

## 3. Скоринг
№ | Показатель | Критерии | Оценка риска | Балл | Увеличение стоимости проекта | Примечание | Кто заполняет
1 | ТКП/договор отражает реальный состав работ | 1. Сформирован состав работ. 2. Определены и включены в договор требования, ТЗ, границы проекта. 3. Оценка трудозатрат согласована Разработкой. 4. PRD согласован Заказчиком. | Низкий | 0 | 3% |  | Продакт/Архитектор
2 | Архитектура решения | 1. Разработана архитектура решения, позволяющее декомпозировать ее далее до дискретных задач и построить роадмап 2. Архитектор провел ревью проектной документации (PRD) на предмет реализуемости проекта. 3. Архитектура согласована Заказчиком. | Низкий | 0 | 0% |  | Архитектор
3 | Уверенность в реализуемости решения | 1. Отсутствует необходимость доработки легаси-решения 2. Отсутствует зависимость от внешних решений (Если есть полноценная документация на внешнее решение, то риск низкий. Если работали с этим решением, то риска нет. Иначе риск средний или высокий в зависимости от сложности интеграции с решением) 3. Отсутствует зависимость от внешних команд 4. Отсутствует негативный опыт взаимодействия с используемыми технологиями на проекте. | Низкий |  | 0% |  | Продакт/Архитектор
4 | Цели и требования к результатам проекта | 1. Определены цели проекта и требования к результатам проекта и они являются прозрачными для Заказчика. 2. Определены ЛПР со стороны Заказчика, осуществляющие приемку результатов работ. 3. Определены и согласованы критерии приемки решения. 4. Отсутствуют дополнительные (неучтенные) требования к результатам работ. 5. Зафиксированы допущения и ограничения к реализации проекта. | Низкий | 0 | 3% |  | Продакт
5 | Наличие компетенций | 1. Есть успешный опыт аналогичных проектов у команды проекта. 2. Доступность команды имеющей компетенции для реализации проекта. 3. Есть компетенции в технолгиях и/или домене используемых для реализации проекта. | Низкий | 0 | 3% |  | Архитектор
6 | Лояльность/сложность Заказчика | 1. Заказчик лоялен. 2. Заказчик обладает опытом внедрения AI решений. 3. Отсутствуют барьеры коммуникаций (локация, язык, доступность Заказчика). 4. Проработанный процесс управления изменениями с Заказчиком. 5. Заказчик обладает опытом работы в формате Заказной разработки. | Отсутствует | 0 | 0% |  | Продакт/BDM
7 | Платежеспособность Заказчика | 1. Отсутствие переторжки: прожимания по цене, срокам, скопу работ. 2. Гарантии своевременных оплат. | Низкий |  | 3% |  | Продакт/BDM
8 | Техническая инфраструктура и интеграции | 1. Определена и согласована технологическая стековая архитектура. 2. Проведена валидация используемых технологий на соответствие требованиям проекта и интеграции с системами заказчика. 3. Определены и зафиксированы в проектной документации (PRD) точки интеграции и API. 4. Заказчик отвечает за работу в своей инфраструктуре и готов выдавать доступы по требованию. | Средний | 10 | 0% |  | Архитектор
9 | Прозрачность процессов работы в проекте (актуально для энтерпрайз-проектов) | Процессы определены и согласованы с заказчиком: Процесс разработки Политики выпуска релизов Процесс проведения предварительных совместных испытаний (ПСИ) Процесс проведения опытной промышленной эксплуатации (ОПЭ) Процесс технико-информационной поддержки Процесс гарантийного сопровождения и управления инцидентами Требования к документированию | Отсутствует |  | 0% |  | Продакт
10 | Подтверждение команды | 1. Подтверждено наличие команды на предполагаемую дату старта проекта. 2. Сформирован план выбора замены в случае выхода из строя текущей команды разработки. 3. Отсутствуют доп. требования к команде (локация, тайм-зона, язык, допуски и т.д.) | Отсутствует | 0 | 0% |  | Продакт
11 | Готовность заказчика к выполнению работ | 1. Определена дата старт работ (+- неделя). 2. Не ожидаются перерывы при выполнении работ. 3. Подтверждена доступность необходимого для выполнения проекта персонала Заказчика | Отсутствует | 0 | 0% |  | Продакт
12 | Сроки работ и орг. составляющая | 1. Календарный план реализации проекта учитывает: - задачи со стороны Заказчика и/или Третьих сторон; - детальный план работ; - резервы на риски; - проведения формальных процедур между нами и Заказчиком. 2. Согласована этапность сдачи результатов работ (срок актирования не превышает 3 месяцев) 3. Отсутствие не сдвигаемых сроков (регламентируемых законодательством, обязательствами Заказчика и т.д.) | Низкий | 0 | 3% |  | Продакт
13 | Бюджет | 1. Бюджет проекта соответствует договорной стоимости и норме маржинальности, а также включает в себя: - затраты на работы (внутренние и внешние ресурсы); - затраты на командировочные расходы; - накладные расходы; - резервы на риски; - стоимость хостинга, мощностей, ПО и тд; 2. Сроки оплаты по актам не превышают 30 дней. 3. Бюджет Заказчика подтвержден. | Отсутствует | 0 | 0% |  | Продакт
|  | Итого: | Средний | 10 | 15%